Практичне заняття № 1

Аналіз вимог замовника до програмного продукту

| Дисципліна | Основи програмної інженерії та конструювання програмного забезпечення |
| --- | --- |
| Група | ІПЗ-3/1 |
| Прізвище, ім'я | Котяш Андрій |
| Варіант | 1. Кафе «CoffeeGo» |
| Дата | 26.10.2026 |

Мета роботи

Навчитись проводити аналіз вимог замовника для ефективного планування та розробки програмних продуктів.

Вхідні дані (варіант 1)

Мережа з трьох кав'ярень у центрі міста, черга вранці до 15 хв. Інтерв'ю із замовником:

«Потрібен додаток, щоб замовляли каву заздалегідь і не стояли в черзі. Оплата карткою і телефоном, як усі роблять. Хочемо бонуси — щоб бали накопичувались, деталі потім придумаємо. Коли кава готова, хай прилітає сповіщення, швидко. Менеджер має бачити всі замовлення. Бариста? Ну він дивитиметься в тому ж кабінеті, напевно. Головне — запустити до грудня.»

Обмеження: реліз до 1 грудня 2026 р.; інтеграція з наявною POS-системою кав'ярні; iOS та Android. Команда (4): Backend-розробник, Frontend/Mobile-розробник, UI/UX дизайнер, Тестувальник.

Завдання 1. Знайомство з вимогами

1.1. Реєстр стейкхолдерів

Таблиця 1 – Реєстр стейкхолдерів

| Стейкхолдер | Роль у проєкті | Інтерес | Що для нього критично |
| --- | --- | --- | --- |
| Власник мережі (замовник) | Фінансує проєкт, приймає роботу | Скоротити черги, збільшити кількість ранкових продажів, утримати клієнтів бонусами | Запуск до 1 грудня, вкластися в бюджет, працююча інтеграція з POS |
| Клієнт кав'ярні | Кінцевий користувач застосунку | Забрати каву без черги в зручний час | Швидке оформлення, надійна оплата, вчасне сповіщення, кава не вихолола |
| Бариста | Користувач панелі замовлень | Бачити, що і до котрої години готувати, не плутати онлайн- і касові замовлення | Проста черга лише своєї кав'ярні, мінімум дій на одне замовлення в ранковий пік |
| Менеджер | Користувач панелі керування | Контролювати замовлення трьох кав'ярень, навантаження та виручку | Повна картина по всіх точках, стоп-лист, звіти |
| Постачальник POS-системи | Зовнішня система / підрядник інтеграції | Коректне використання свого інтерфейсу обміну даними | Дотримання формату обміну та лімітів запитів |
| Платіжний провайдер | Зовнішній сервіс оплати | Проведення платежів за своїми правилами | Безпечна передача платіжних даних, коректні повернення |

1.2. Вимоги «як сказав замовник»

Функціональні: замовлення кави заздалегідь; оплата карткою і «телефоном»; накопичення бонусних балів; сповіщення про готовність кави; менеджер бачить усі замовлення; бариста бачить замовлення («в тому ж кабінеті»).

Нефункціональні та обмеження: сповіщення «швидко»; оплата «як усі роблять»; запуск до грудня; робота на iOS та Android; інтеграція з POS-системою кав'ярні.

1.3. Проблемні формулювання

Таблиця 2 – Проблемні формулювання

| Цитата замовника | Що не так (за SMART+) | Переформульована вимога |
| --- | --- | --- |
| «сповіщення хай приходять швидко» | не Measurable, не Testable | Push-сповіщення доставляється клієнту не пізніше ніж через 5 с після встановлення статусу «Готово» у 95 % випадків |
| «Оплата карткою і телефоном, як усі роблять» | не Specific (що означає «телефоном»?), «як усі» — немає еталона | Клієнт оплачує замовлення в застосунку банківською карткою або мобільним гаманцем пристрою до передачі замовлення в роботу |
| «Хочемо бонуси… деталі потім придумаємо» | неповна (Incomplete), не Specific, не Testable | За кожне оплачене замовлення клієнту нараховується N % від суми у вигляді балів; значення N задає менеджер (правила списання — окреме уточнення) |
| «Менеджер має бачити всі замовлення» | не Specific: усі — це всіх трьох кав'ярень, за який період, у реальному часі чи ні? | Менеджер переглядає замовлення всіх трьох кав'ярень з фільтрами за кав'ярнею, датою і статусом; нові замовлення з'являються в списку не пізніше ніж за 10 с |
| «Бариста? Ну він дивитиметься в тому ж кабінеті, напевно» | неоднозначна (Ambiguous), суперечить розмежуванню доступу | Бариста бачить лише чергу оплачених замовлень своєї кав'ярні, упорядковану за часом отримання, і не має доступу до звітів і даних інших кав'ярень |
| «замовляли каву заздалегідь» | не Specific: наскільки заздалегідь, куди, на котру годину | Клієнт обирає кав'ярню і час отримання в межах робочого дня: не раніше ніж через 10 хв від оформлення і не пізніше ніж за 15 хв до закриття |
| «Головне — запустити до грудня» | не Time-bound точно, не визначено, що саме має бути в релізі | Реліз застосунку в App Store і Google Play із функціями пріоритету Must — не пізніше 30.11.2026 |

1.4. Уточнювальні запитання до замовника

Таблиця 3 – Запитання до замовника

| № | Запитання | Метод виявлення | Чому саме цей метод |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | За якими правилами нараховуються бонуси (відсоток, фіксовані бали за напій) і як їх можна витрачати? | Інтерв'ю з власником | Це бізнес-рішення, яке може ухвалити лише власник; потрібні уточнення в живій розмові |
| 2 | Чи можна оплатити бонусами частину замовлення, чи лише отримати безкоштовний напій? | Інтерв'ю з власником | Те саме: правила програми лояльності ще не існують |
| 3 | Що «оплата телефоном»: мобільний гаманець, оплата за номером, чи оплата на касі при отриманні? | Анкетування клієнтів | Перевага клієнтів важливіша за думку замовника; анкета швидко охопить сотні відвідувачів |
| 4 | Скільки замовлень бариста встигає приготувати за 10 хв у пік, і як він зараз отримує замовлення з каси? | Спостереження на робочому місці | Бариста в пік не має часу на інтерв'ю; реальний процес видно лише на місці |
| 5 | Де бариста дивитиметься онлайн-замовлення: окремий планшет, екран POS, принтер чеків? | Спостереження + прототипування | Треба побачити простір за стійкою й перевірити макет екрана прямо там |
| 6 | Які дані про меню, ціни й залишки є в POS-системі і як їх отримати? | Аналіз документації | Можливості POS описані в її технічній документації, а не в голові замовника |
| 7 | Що робити, якщо клієнт не забрав замовлення: скільки зберігати, чи повертати гроші? | Інтерв'ю з власником і менеджером | Питання про правила роботи закладу та фінансову відповідальність |
| 8 | Чи можна скасувати замовлення і до якого моменту? | Інтерв'ю з менеджером | Менеджер знає, як зараз обробляють відмови на касі |
| 9 | Що саме менеджер хоче бачити: список у реальному часі, денні підсумки, звіти по точках? | Мозковий штурм / воркшоп з менеджером | Потреби менеджера сформульовані розмито, їх краще разом уточнити на макетах |
| 10 | Яка частка клієнтів користується iOS, а яка Android? | Анкетування клієнтів | Визначає порядок тестування і ризики релізу на кожній платформі |

Завдання 2. Класифікація вимог

2.1. Зведена таблиця вимог

Таблиця 4 – Класифікація вимог

| ID | Формулювання вимоги | Тип | Підкатегорія NFR | Пріоритет (MoSCoW) | Залежить від |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | Клієнт входить у застосунок за номером телефону з одноразовим кодом підтвердження | FR | — | Must | — |
| FR-02 | Клієнт переглядає меню обраної кав'ярні з цінами і позначкою недоступних позицій | FR | — | Must | DR-02 |
| FR-03 | Клієнт оформлює замовлення: позиції, розмір, добавки, кав'ярня і час отримання (не раніше ніж через 10 хв від оформлення) | FR | — | Must | FR-01, FR-02 |
| FR-04 | Клієнт оплачує замовлення карткою або мобільним гаманцем до того, як воно потрапляє в роботу | FR | — | Must | FR-03 |
| FR-05 | Оплачене замовлення автоматично потрапляє в POS-систему відповідної кав'ярні | FR | — | Must | FR-04 |
| FR-06 | Бариста бачить чергу оплачених замовлень своєї кав'ярні, упорядковану за часом отримання | FR | — | Must | FR-05 |
| FR-07 | Бариста змінює статус замовлення: «Прийнято» → «Готується» → «Готово» → «Видано» | FR | — | Must | FR-06 |
| FR-08 | Клієнт отримує push-сповіщення, коли замовлення переходить у статус «Готово» | FR | — | Must | FR-07 |
| FR-09 | Менеджер переглядає замовлення всіх кав'ярень з фільтрами за кав'ярнею, датою і статусом | FR | — | Must | FR-05 |
| FR-10 | Клієнт може скасувати замовлення до статусу «Готується» з поверненням коштів | FR | — | Should | FR-04, FR-07 |
| FR-11 | За оплачене замовлення клієнту нараховуються бонусні бали за правилом, яке задає менеджер | FR | — | Should | FR-04 |
| FR-12 | Менеджер позначає позицію меню як тимчасово недоступну (стоп-лист) | FR | — | Should | FR-02 |
| FR-13 | Клієнт переглядає історію замовлень і повторює попереднє замовлення одним натисканням | FR | — | Could | FR-03 |
| FR-14 | Менеджер бачить денний звіт: кількість і сума онлайн-замовлень по кожній кав'ярні | FR | — | Could | FR-09 |
| FR-15 | Клієнт оплачує замовлення накопиченими бонусами (повністю або частково) | FR | — | Won't | FR-11 |
| NFR-01 | Push-сповіщення доставляється не пізніше ніж через 5 с після статусу «Готово» у 95 % випадків | NFR | Продуктивність | Must | FR-08 |
| NFR-02 | У ранковий пік (7:30–10:00) система обробляє не менше 300 замовлень на годину сумарно; 95 % запитів виконуються не довше 2 с | NFR | Масштабованість | Must | FR-03 |
| NFR-03 | Реквізити платіжних карток не зберігаються і не проходять через сервер системи; оплата лише через сертифікованого за PCI DSS провайдера | NFR | Безпека | Must | FR-04 |
| NFR-04 | Доступ розмежовано за ролями: клієнт бачить лише свої замовлення, бариста — лише замовлення своєї кав'ярні, менеджер — усіх кав'ярень | NFR | Безпека | Must | FR-01 |
| NFR-05 | Доступність системи — не менше 99,5 % у години роботи кав'ярень; якщо POS недоступна, оплачені замовлення не втрачаються і передаються протягом 1 хв після її відновлення | NFR | Надійність | Must | FR-05 |
| NFR-06 | Зміна ціни або наявності позиції в POS відображається в застосунку не пізніше ніж за 5 хв без оновлення застосунку | NFR | Підтримуваність | Should | FR-02 |
| DR-01 | На кожну онлайн-оплату клієнт отримує електронний фіскальний чек відповідно до законодавства про РРО/ПРРО | Domain | — | Must | FR-04 |
| DR-02 | Ціни, склад меню і залишки беруться лише з POS-системи кав'ярні — вона є єдиним джерелом облікових даних | Domain | — | Must | — |

2.2. Залежності та черговість реалізації

Ланцюжок залежностей основного процесу: DR-02 → FR-02 → FR-03 → FR-04 → FR-05 → FR-06 → FR-07 → FR-08. Першими треба реалізувати вимоги, від яких залежить решта: DR-02 і FR-01 (без даних з POS і без входу клієнта неможливе жодне замовлення), далі FR-03, FR-04 і FR-05, оскільки на них спираються панель бариста, сповіщення, менеджерська панель і бонуси. NFR-03 та NFR-04 закладаються одночасно з FR-01 і FR-04, бо безпеку дорого додавати потім. FR-11 (нарахування балів) можна робити паралельно з панеллю бариста, а FR-15 залежить від FR-11 і правил, яких ще немає.

2.3. Обґрунтування пріоритетів

FR-04 (оплата в застосунку) — Must. Без попередньої оплати бариста не може починати готувати каву: є ризик, що клієнт не прийде, і заклад втратить продукт. Крім того, оплата на касі знову ставить клієнта в чергу, що руйнує головну мету проєкту.

FR-05 (передача в POS) — Must. Це обмеження з договору: облік продажів, залишків і фіскалізація ведуться в POS. Якщо замовлення не потрапляє в POS, бухгалтерія і склад розходяться з реальністю.

FR-08 (сповіщення про готовність) — Must. Сповіщення — це те, що дозволяє клієнту прийти рівно до готовності й не чекати біля стійки. Без нього попереднє замовлення лише переносить чергу від каси до видачі.

FR-15 (оплата бонусами) — Won't have у цьому релізі. Замовник сам сказав, що правила бонусів «придумаємо потім», а списання балів вимагає узгодити облік знижок з POS і фіскальним чеком. Тому в перший реліз входить лише нарахування балів (FR-11), щоб клієнти накопичували їх із першого дня, а списання переноситься в наступну версію.

2.4. Суперечність між стейкхолдерами

Клієнт ↔ бариста і відвідувачі в живій черзі. Клієнт хоче обрати будь-який час, зокрема «на 8:15», а бариста в ранковий пік фізично не встигає готувати і касові, і онлайн-замовлення. Якщо онлайн-замовлень на один час буде забагато, вони або запізнюються (клієнт незадоволений), або обганяють живу чергу (незадоволені відвідувачі на касі).

Розв'язання: ввести слоти по 10 хв з лімітом онлайн-замовлень на слот для кожної кав'ярні (ліміт задає менеджер за результатами спостереження, наприклад 8 замовлень). Якщо слот заповнений, застосунок пропонує найближчий вільний. Готові онлайн-замовлення видаються з окремої полиці, щоб не змішувати дві черги. Ще одна суперечність — менеджер ↔ бариста щодо одного «кабінету»: її розв'язує розмежування ролей (NFR-04) — один обліковий запис мережі, але різні права й екрани.

Завдання 3. Визначення обсягу робіт (Scope)

3.1. Діаграма Use Case

Рисунок 1 – Діаграма варіантів використання системи «CoffeeGo» (5 акторів, 13 варіантів використання)

3.2. Опис ключового Use Case

Таблиця 5 – Опис Use Case «Оформити та оплатити попереднє замовлення»

| Елемент | Опис |
| --- | --- |
| Назва | UC-03. Оформити та оплатити попереднє замовлення |
| Актор | Клієнт (основний); Платіжний сервіс, POS-система (допоміжні) |
| Передумова | Клієнт увійшов у застосунок (UC-01); обрана кав'ярня відкрита; меню синхронізоване з POS |
| Основний сценарій | 1. Клієнт обирає кав'ярню. 2. Система показує меню з цінами, недоступні позиції позначено. 3. Клієнт додає напої в кошик і обирає розмір та добавки. 4. Клієнт обирає час отримання; система показує лише вільні 10-хвилинні слоти. 5. Система показує підсумок замовлення і суму. 6. Клієнт обирає спосіб оплати і підтверджує. 7. Платіжний сервіс підтверджує оплату. 8. Система передає замовлення в POS кав'ярні, видає фіскальний чек і нараховує бонусні бали. 9. Система показує номер замовлення і статус «Прийнято». |
| Альтернативні сценарії | 4а. Обраний слот заповнився, поки клієнт оформлював замовлення: система пропонує найближчий вільний слот; клієнт погоджується або обирає інший час. 7а. Оплату відхилено (недостатньо коштів, помилка банку): система показує причину, замовлення не створюється, кошик зберігається; клієнт може повторити оплату або змінити спосіб. 8а. POS-система недоступна: замовлення зберігається зі статусом «Очікує передачі», система повторює передачу; якщо POS не відповідає 5 хв, менеджер отримує сповіщення, а клієнт — повідомлення про можливу затримку. 2а. Позиція потрапила в стоп-лист після додавання в кошик: система вилучає її з кошика і повідомляє клієнта до оплати. |
| Постумова | Замовлення оплачене, зареєстроване в POS, з'явилося в черзі бариста відповідної кав'ярні; клієнт отримав фіскальний чек і бали |

3.3. User Stories

– US-1. Як клієнт, я хочу замовити каву заздалегідь і обрати час отримання, щоб забрати її без черги.

– US-2. Як клієнт, я хочу оплатити замовлення в застосунку карткою або телефоном, щоб не підходити до каси.

– US-3. Як клієнт, я хочу отримати сповіщення, коли кава готова, щоб прийти вчасно і не чекати біля стійки.

– US-4. Як бариста, я хочу бачити онлайн-замовлення своєї кав'ярні, упорядковані за часом отримання, щоб готувати їх вчасно і не плутати з касовими.

– US-5. Як менеджер, я хочу бачити замовлення всіх трьох кав'ярень з фільтрами, щоб контролювати навантаження і виручку кожної точки.

3.4. Межі проєкту

Таблиця 6 – Межі проєкту

| Входить у реліз | Не входить | Чому виключено |
| --- | --- | --- |
| Вхід за номером телефону, меню кав'ярні, оформлення замовлення з вибором часу | Доставка кави | Замовник просив лише самовивіз; доставка — окремий бізнес-процес з кур'єрами |
| Онлайн-оплата карткою і мобільним гаманцем, фіскальний чек | Оплата бонусами (FR-15) | Правила бонусів не визначені; потрібне узгодження обліку знижок з POS |
| Передача замовлень у POS, панель бариста, статуси, push-сповіщення | Рівні лояльності, акції, промокоди | Залежать від програми лояльності, якої ще немає; не вкладаються в строк до 1 грудня |
| Панель менеджера: усі замовлення, стоп-лист, денний звіт | Веб-версія для клієнтів | Обмеження договору — iOS та Android; веб не вимагався |
| Нарахування бонусних балів і перегляд балансу | Розширена аналітика (BI, прогноз продажів) | Для старту достатньо денного звіту; аналітика — після накопичення даних |
| Скасування замовлення до початку приготування | Онлайн-чайові бариста | Не просили; потребує окремого юридичного і бухгалтерського опрацювання |

Завдання 4. Планування розробки

4.1. Перелік завдань і оцінка

Таблиця 7 – Завдання проєкту

| № | Завдання | Реалізує вимоги | Виконавець | Оцінка, год | Залежить від |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аналіз документації POS, уточнення вимог із замовником | FR-02, FR-05, DR-02 | Backend | 8 | — |
| 2 | User flow і вайрфрейми клієнтського застосунку | FR-01…FR-04, FR-08 | UI/UX | 16 | — |
| 3 | Тест-план і тест-кейси за критеріями прийнятності | усі Must | Тестувальник | 12 | — |
| 4 | Проєктування схеми БД і контракту API | FR-01…FR-12 | Backend | 12 | 1 |
| 5 | Каркас мобільного застосунку, навігація | FR-01…FR-03 | Mobile | 12 | 2 |
| 6 | UI-дизайн екранів клієнта | FR-02…FR-04, FR-08, FR-11 | UI/UX | 24 | 2 |
| 7 | Дизайн панелі бариста і менеджера | FR-06, FR-07, FR-09, FR-12 | UI/UX | 12 | 2 |
| 8 | Вхід за телефоном і розмежування ролей | FR-01, NFR-04 | Backend | 12 | 4 |
| 9 | Синхронізація меню і стоп-листа з POS | FR-02, FR-12, NFR-06, DR-02 | Backend | 16 | 4 |
| 10 | Замовлення, слоти, статуси, передача в POS | FR-03, FR-05, FR-07, NFR-05 | Backend | 24 | 8, 9 |
| 11 | Онлайн-оплата, фіскальний чек, повернення коштів | FR-04, FR-10, NFR-03, DR-01 | Backend | 20 | 10 |
| 12 | Юзабіліті-тест прототипу з 5 відвідувачами | FR-03, FR-04 | UI/UX | 8 | 6 |
| 13 | Мобільний: вхід, меню, кошик, вибір часу | FR-01…FR-03 | Mobile | 28 | 5, 6, 8, 9 |
| 14 | Панель бариста і менеджера | FR-06, FR-07, FR-09, FR-12, FR-14 | Mobile | 20 | 4, 7 |
| 15 | Push-сповіщення і нарахування бонусів | FR-08, FR-11, NFR-01 | Backend | 14 | 10, 11 |
| 16 | Мобільний: оплата, статус, сповіщення, історія | FR-04, FR-08, FR-10, FR-13 | Mobile | 24 | 11, 13, 15 |
| 17 | Навантажувальний тест піку і тест збоїв POS | NFR-01, NFR-02, NFR-05 | Тестувальник | 12 | 10, 11 |
| 18 | Функціональне тестування на iOS, Android і панелях | усі Must і Should | Тестувальник | 32 | 3, 14, 16 |
| 19 | Виправлення дефектів | за звітами тестування | Backend, Mobile | 16 | 18 |
| 20 | Матеріали для магазинів застосунків, пам'ятка для бариста | — | UI/UX | 8 | 6, 7 |
| 21 | Публікація в App Store і Google Play, пілот в одній кав'ярні | усі Must | Mobile | 8 | 18, 20 |
| 22 | Приймальна демонстрація замовнику | усі Must | Тестувальник | 4 | 21 |

4.2. Розподіл між учасниками

Таблиця 8 – Розподіл завдань і навантаження по тижнях, год

| Учасник | Завдання № | Усього, год | Т1 | Т2 | Т3 | Т4 | Т5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Backend-розробник | 1, 4, 8, 9, 10, 11, 15, 19 | 114 | 20 | 28 | 34 | 24 | 8 |
| Frontend/Mobile-розробник | 5, 13, 14, 16, 19, 21 | 100 | 0 | 12 | 38 | 34 | 16 |
| UI/UX дизайнер | 2, 6, 7, 12, 20 | 68 | 16 | 36 | 8 | 8 | 0 |
| Тестувальник | 3, 17, 18, 22 | 60 | 6 | 6 | 0 | 28 | 20 |

В умові визначено лише чотири ролі, тому завдання розподілено тільки між ними. Функції аналітика (уточнення вимог, документація POS) виконує Backend-розробник, бо саме він робить інтеграцію; ручну перевірку макетів з відвідувачами проводить UI/UX дизайнер.

4.3. Календарний план

Тижні: Т1 27.10–01.11, Т2 02.11–08.11, Т3 09.11–15.11, Т4 16.11–22.11, Т5 23.11–29.11. Реліз — 30.11.2026, на день раніше строку замовника.

Таблиця 9 – Календарний план (діаграма Ганта)

| № | Завдання | Т1 | Т2 | Т3 | Т4 | Т5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аналіз документації POS, уточнення вимог із замовником |  |  |  |  |  |
| 2 | User flow і вайрфрейми клієнтського застосунку |  |  |  |  |  |
| 3 | Тест-план і тест-кейси за критеріями прийнятності |  |  |  |  |  |
| 4 | Проєктування схеми БД і контракту API |  |  |  |  |  |
| 5 | Каркас мобільного застосунку, навігація |  |  |  |  |  |
| 6 | UI-дизайн екранів клієнта |  |  |  |  |  |
| 7 | Дизайн панелі бариста і менеджера |  |  |  |  |  |
| 8 | Вхід за телефоном і розмежування ролей |  |  |  |  |  |
| 9 | Синхронізація меню і стоп-листа з POS |  |  |  |  |  |
| 10 | Замовлення, слоти, статуси, передача в POS |  |  |  |  |  |
| 11 | Онлайн-оплата, фіскальний чек, повернення коштів |  |  |  |  |  |
| 12 | Юзабіліті-тест прототипу з 5 відвідувачами |  |  |  |  |  |
| 13 | Мобільний: вхід, меню, кошик, вибір часу |  |  |  |  |  |
| 14 | Панель бариста і менеджера |  |  |  |  |  |
| 15 | Push-сповіщення і нарахування бонусів |  |  |  |  |  |
| 16 | Мобільний: оплата, статус, сповіщення, історія |  |  |  |  |  |
| 17 | Навантажувальний тест піку і тест збоїв POS |  |  |  |  |  |
| 18 | Функціональне тестування на iOS, Android і панелях |  |  |  |  |  |
| 19 | Виправлення дефектів |  |  |  |  |  |
| 20 | Матеріали для магазинів застосунків, пам'ятка для бариста |  |  |  |  |  |
| 21 | Публікація в App Store і Google Play, пілот в одній кав'ярні |  |  |  |  |  |
| 22 | Приймальна демонстрація замовнику |  |  |  |  |  |

4.4. Перевірка плану

Перевантаження. Якщо брати 40 год на тиждень на людину, найбільше навантаження має Backend-розробник у тижні Т3 (≈34 год) і Frontend/Mobile-розробник у Т4 (≈34 год). Обидва значення в межах норми, перевантаження немає. Найменше завантажений UI/UX дизайнер (68 год за 5 тижнів), тому в Т4–Т5 він може допомагати тестувальнику з перевіркою інтерфейсу. Найризиковіша роль — Backend: на ньому критичний шлях 1 → 4 → 8/9 → 10 → 11 → 15 → 16 → 18 → 21.

Строк. Критичний шлях займає 5 тижнів і закінчується 29.11, тобто резерв лише 1 день. Найбільший ризик — перевірка застосунку в App Store (від 1 до 3 днів), тому збірку для перевірки треба подати на початку Т5 (до 24.11), а пілот в одній кав'ярні запустити паралельно. Якщо інтеграція з POS затягнеться, першими переносимо Could-вимоги (FR-13, FR-14), не чіпаючи Must.

Завдання 5. Визначення критеріїв успішності

5.1. Критерії прийнятності (Given-When-Then)

US-1. Замовлення заздалегідь з вибором часу

Given клієнт увійшов у застосунок і додав у кошик капучино в кав'ярні «CoffeeGo – Центр»,
And зараз 08:00, а слот 08:20–08:30 має вільні місця,
When клієнт обирає час отримання 08:20 і підтверджує замовлення,
Then система резервує цей слот за замовленням
And показує підсумок із часом отримання 08:20 перед оплатою.

Given зараз 08:00, а слот 08:20–08:30 уже заповнений,
When клієнт намагається обрати 08:20,
Then система не дозволяє обрати цей слот
And пропонує найближчий вільний слот 08:30.

US-2. Оплата в застосунку (негативний сценарій)

Given клієнт оформив замовлення на 145 грн і обрав оплату карткою,
When платіжний сервіс відхиляє оплату через недостатність коштів,
Then система показує повідомлення «Оплату відхилено: недостатньо коштів»
And замовлення не потрапляє в POS і в чергу бариста
And вміст кошика зберігається, щоб клієнт міг змінити спосіб оплати.

US-3. Сповіщення про готовність

Given клієнт має оплачене замовлення № 1024 зі статусом «Готується»
And на його пристрої дозволено сповіщення,
When бариста змінює статус замовлення на «Готово»,
Then клієнт отримує push-сповіщення «Ваше замовлення № 1024 готове» не пізніше ніж через 5 с
And у застосунку статус замовлення змінюється на «Готово».

5.2. Критерії успішності продукту

1. Через 2 місяці після запуску середній час очікування в ранковій черзі (7:30–10:00) зменшився з 15 хв до 5 хв або менше (вимірюється хронометражем у всіх трьох кав'ярнях протягом тижня).

2. Через 2 місяці після запуску не менше 25 % ранкових замовлень оформлюються через застосунок (за даними POS).

3. Не менше 40 % клієнтів, які зробили перше замовлення в застосунку, роблять повторне протягом 30 днів, а частка онлайн-замовлень, виданих пізніше ніж через 3 хв після обраного часу, не перевищує 5 %.

5.3. Процедура приймання

Приймання проводиться 30.11.2026 у пілотній кав'ярні в присутності власника, менеджера і бариста. На робочих iOS- і Android-пристроях демонструється повний цикл: вхід → вибір кав'ярні і часу → оплата реальною карткою → поява замовлення в POS і в черзі бариста → зміна статусів → push-сповіщення → нарахування балів → перегляд замовлення в панелі менеджера. Окремо показуються негативні сценарії: відхилена оплата, заповнений слот, скасування з поверненням коштів, тимчасова недоступність POS.

Роботу вважають виконаною, якщо: усі вимоги Must реалізовано, і всі сценарії Given-When-Then з тест-плану пройдено; немає відкритих критичних і блокуючих дефектів; навантажувальний тест підтвердив NFR-02; застосунок опубліковано в App Store і Google Play; замовник підписав акт приймання.

Відповіді на контрольні запитання

1. У чому різниця між функціональними та нефункціональними вимогами? Функціональні описують, що система робить (FR-04: клієнт оплачує замовлення в застосунку), а нефункціональні — наскільки добре, за яких умов і обмежень (NFR-01: сповіщення доставляється не пізніше ніж через 5 с).

2. Яку доменну вимогу має ваш проєкт? DR-01: на кожну онлайн-оплату видається фіскальний чек згідно із законодавством про РРО/ПРРО; DR-02: POS-система — єдине джерело цін і залишків.

3. Які методи виявлення вимог ви застосували б? Інтерв'ю з власником (бонуси, правила), спостереження за бариста в пік, анкетування клієнтів (способи оплати, платформи), аналіз документації POS і прототипування екранів.

4. Чому вимога «система має бути надійною» непридатна? Вона не вимірювана і не тестована: невідомо, яку доступність вважати достатньою і як це перевірити. Придатне формулювання — NFR-05 з конкретними 99,5 % і 1 хв.

5. Чим Use Case відрізняється від User Story? Use Case детально описує взаємодію актора із системою: передумови, кроки, альтернативи, постумову. User Story — коротке формулювання потреби користувача і цінності для нього, яке потім уточнюють критеріями прийнятності.

6. Навіщо потрібні альтернативні сценарії? Вони описують помилки і нестандартні ситуації (відхилена оплата, недоступна POS), які інакше «вигулькують» лише на продакшені; з них також складаються негативні тест-кейси.

7. Що дає пріоритизація за MoSCoW? Дозволяє вкластися в жорсткий строк (1 грудня), реалізувавши спершу Must і свідомо відклавши Won't. Без неї команда розпорошується, а перед дедлайном доводиться викидати функції випадково.

8. Чому вимога описує «ЩО», а не «ЯК»? Щоб не зв'язувати розробників конкретними технологіями раніше часу і щоб вимогу можна було перевірити незалежно від реалізації.

9. Які стейкхолдери мають конфліктні інтереси? Клієнт (будь-який час отримання) і бариста та відвідувачі в живій черзі (обмежена пропускна здатність); менеджер (повний доступ) і бариста (простий екран своєї точки).

Висновки

У ході роботи проаналізовано вимоги мережі кав'ярень «CoffeeGo»: визначено 6 стейкхолдерів, виявлено 7 проблемних формулювань і переписано їх за SMART+, складено 10 уточнювальних запитань із методами виявлення. Сформовано 15 функціональних, 6 нефункціональних і 2 доменні вимоги з пріоритетами MoSCoW, побудовано діаграму Use Case, описано ключовий сценарій і 5 User Story, зафіксовано межі релізу, складено план із 22 завдань на 5 тижнів для команди з 4 осіб, а також критерії прийнятності й успішності.

Найспірнішими виявились три вимоги. Бонуси — замовник хоче їх, але правил не має, тому в реліз входить лише нарахування балів, а списання відкладено. Інтерфейс бариста — фраза «в тому ж кабінеті» суперечить розмежуванню доступу і реальним умовам роботи за стійкою; її розв'язує рольова модель і окремий екран черги. Час отримання — інтереси клієнта і пропускна здатність бариста в пік суперечать одне одному, що розв'язано лімітованими слотами. Строк до 1 грудня залишає резерв лише в один день, тому пріоритизація за MoSCoW тут критична для успіху проєкту.